## LogFrame
x | Hierarchie cílů | Objektivně ověřitelné ukazetele | Prostředky k ověření | Vnější předpoklady a rizika
x | Cíl projektu
x | Osvětlení vyhovující všem normám a hygienickým předpisů je nainstalováno | x | x
x | Nevyhovující kabeláž a svítidla jsou odstraněny | x | x
x | Jsou nainstalována vyhovující svítidla a kabeláž
x | Zrakový komfort je zvýšen
x | Příspěvek z fondu je získán
x | Účel projektu
x | Výměna stávajícího osvětlení a kabeláže v garážích OC za vyhovující a předání vyhovujícího díla zákazníkovi | Všechny svítidla v garážích a všechna kabelová instalace je vyměněna do 30.09.2021 a je funkční a předána zákazníkovi | x | x
x | Výstupy projektu
1 | Dokumentace zajištěna | Veškerá dokumentace zhotovena do 30.09.2021 | Jednotlivé dokumenty v originálu, či v kopíích, legislativní povolení možné v notářsky ověřených kopiích | Změna legislativních podmínek státu, změna normy, změna situace ovlivněná pandemií
2 | Ekologická likvidace zastaralého materiálu | Likvidační protokol předán s veškerou dokumentací. | Originál protokolu přiložen ke kompletní dokumentaci, kopie přiložené do ostatních dokumentací a scan přiložen k elektronické verzi dokumentace | Odběrové místo nebude schopno odebrat materiál, bude nutnost odvést starý materiál na jiné, vzdálenější místo
3 | Demontáž zastaralých svítidel a montáž nových vyhovujících | Žádné zastaralé svítidlo není namontováno | Kontrola všech svítidel, zapsání čísla svítidla při montáži do seznamu svítidel | Nebudou dodána požadovaná svítidla včas
4 | Schválena dotace z fondu pro revitalizace veřejně prospěšných objektů | Potvrzení o získání dotace přijato do x | Potvrzení o příjmu dotace + peníze na účtě investora | Zamítnutí dotace z fondu, vyčerpání peněz z fondu dřív, než o ně bude zažádáno
5 | Finanční krytí zajištěno | Finanční krytí zajištěno do dne 27.06.2021 | Blokace částky XX v GTWD a dostatečné množství peněz na účtě pro projektové výdaje | Nedostatečné finance na účtě pro projektové výdaje, nedostatečné finance v GTWD, nutno zajistit rezervní krytí financování projektu
6 | Materiál dodán | Část materiálu se nachází ve skladě HnaZak a část na stavbě v garážích | Dodací listy, protokoly o jakosti a kompletnosti, protokol o přejímce zboží, zápisy spotřebovaného materiálu v denících a GTWD | Možné časové prodlení dodávky, nutnost časové mezery mezi objednávkou a začátkem stavby
7 | Instalace je v souladu s normami a příslušnými právními předpisy | Vyhovující revizní zpráva technika obdržena do x | Revizní zpráva je přiložena v dokumentaci a založena v GTWD | Instalace nebude odpovídat normám a bude ji třeba částečně doplnit či předělat, vložen čas pro připomínky klienta a revizního technika
8 | Projekt je řízen | Všechny procesy projektu jsou řízeny dle harmonogramu | Zápisy v denících práce a v GTWD | Ztráta deníků, nekázeň pracovníků zápisu do GTWD a deníků. Prémie při práci za včasné plnění harmonogramu a výpisu do deníků
Klíčové aktivity
1a | Kontrola přítomnosti všech nutných součástí v administraci | počet nedodaných dokumentů v GTWD | označení v GTWD | nefunkčnost GTWD
1b | Kompletace dokumentace z části přípravy | hotovo do x |  | dokumentace není hotová, zpozdila se, nutné upravit harmonogram
1c | Kompletace dokumentace skutečného provedení | hotovo do x |  | dokumentace není kompletní, upravit část harmonogramu
1d | Vytisknutí celkové dokumentace | dokumentace je označená jako vytisknutí v GTWD | označení v GTWD | tisknutí není možné z nekompletnosti dokumentace
1e | Předání dokumentace zákazníkovi | do x |  | zákazník nereaguje na komunikaci
1f | Předání dokumentace do archivu | v archivním systému je projekt s dokumentací označen jako kompletní | označení v GTWD | archiv není přístupný a nestíhá, je odstávka, není kritický problém, není to kritická část
1g | Předání dokumentace na zabezbečený server | do x | označení v GTWD | zabezpečený server není funkční, je třeba kontaktovat administrátora
2a | Zajištění kontejneru na odpad | do x | smlouva o zapůjčení kontejneru | pronajímací firma nemá volné kontejnery a kapacitu, je třeba využít jiného dodavatele služeb
2b | Přívoz kontejneru na odpad | do x | kontejner je na místě určení, předávací protokol | dodavatel nemá v určený datum možnost příjedu, či velikost automobilu přesahuje vjezdovou výšku, třeba využít jiného automobilu či najít jiný termín dodávky
2c | Zajištění odvozu kontejneru na odpad | kontejner je plný a je uvědoměn pronajímatel | požadavek od montérů v GTWD a u pronajímatele | dodavatel nemá v určený datum možnost příjedu, či velikost automobilu přesahuje vjezdovou výšku, třeba využít jiného automobilu či najít jiný termín dodávky
2d | Odběr materiálu v odběrném místě | příjmací protokol v GTWD | protokol vložen do GTWD | odběrové místo nemá volnou kapacitu, třeba převést na jiné
3a | Odstranění zastaralého svítidla | počet odstraněných svítidel v deníku | označení v deníku a GTWD | demontáž je složitější, než bylo předpokládáno, třeba upravit harmonogram nebo vložit do týmů více pracovníků
3b | Montáž vyhovujícího svítidla | počet namontovaných svítidel v deníku | označení v deníku a GTWD a počet zbývajících svítidel | montáž je problematičtější, než bylo očekáváno, třeba upravit harmonogram nebo vložit do týmů více pracovníků
4a | Vypsání žádosti o dotace | do x | žádost vložena do GTWD | není možné najít informace o dotacích a kontaktovat konkrétní kontaktní osobu
4b | Doručení žádosti příslušnému orgánu | do x | protokol o přijmutí žádosti orgánem | příslušný orgán má omezenou pracovní domu
4c | Dodání plné žádosti | do x | protokol o přijmutí žádosti orgánem | nestíhání zhotovenní plné žádosti v daném čase, je třeba vložit více pracovníků na vytvoření žádosti a podkladů
4d | Přijmutí peněz z fondu klientem | částka přijmutá klientem od příslušného orgánu | výpis z účtu | klient nespolupracuje, nutnost zažádat orgán o informace
4e | Vložení potvrzení o příjmu dotací k dokumentaci | potvrzení příjmu financí | označení v GTWD | zpoždění potvrzení, není to závažná část
5a | Kontrola přítomnosti financí na příslušném účtě | částka na účtě pro projekty | výpis z účtu | zablokovaný účet, malá částka na účtě, je třeba zasáhnout do rezerv nebo kontaktovat banku
5b | Zápis nutné částky do GTWD | projekt není v mínusu | označení v GTWD | funkčnost GTWD
6a | Kontrola dostupnosti navržených komponent | počet svítidel na skladě dodavatele | odpověď od dodavatele | navržené komponenty nejsou k dispozici, je třeba hledat alternativu nebo jiného dodavatele
6b | Objednávka komponent | označení objednáno v GTWD | faktura komponent | mezi kontrolou a objednávkou došlo k změně skladových zásob dodavatele, kontaktovat ho a domluvit řešení
6c | Vyzvednutí komponent ze skladu dodavatele | do x | příjmací protokol | sklad není dostupný, není dostupný dopravní prostředek s dostatečnou kapacitu na převoz materiálu
6d | Přítomnost materiálu na staveništi | na staveništi se nachází materiál | označení v GTWD a realita | na staveništi není dostatečné místo, je třeba skladovat více materiálu ve skladech HnaZak
6e | Přítomnost materiálu ve skladě firmy HnaZak | ve skladu se nachází materiál | označení v GTWD | plnost skladů HnaZak, skladování materiálu na povětrnostních podmínkách
7a | Uvědomnění technika z divize revize | do x | email | technik revize nemá volný termín, uvědomit jiného
7b | Kontrola skutečného provedení revizním technikem | do x | technik se nachází na pracovišti a je označen v GTWD jako práce na projektu | kontrola trvá déle, než bylo předpokládáno, třeba upravit harmonogram
7c | Zpráva revizního technika | do x | vložená zpráva do GTWD | je třeba dodělávek na přání investora a revizního technika, třeba upravit harmonogram vydání zprávy
8a | Vypracování harmonogramu montážních prací | do x | harmonogram umístěn do GTWD | komplikace s dostatkem pracovníků, třeba hledat alternativu nebo prodloužit harmonogram pro menší počet pracovníků
8b | Zápis postupu procesů do GTWD | od x nepřetržitě | označení v GTWD | nefunkčnost GTWD
Note on A3: Microsoft Office User: co se stane, když dosáhnu účelu

## Popis rolí
role
projektant elektro | 32000
projektant elektro kontrola | 12000
automatizační technik | 32000
software developer | 20000
tým 1
řidící pracovník na pracovišti | 46000
pracovník 1 | 42000
pracovník 2 | 42000
pracovník 3 | 42000
pracovník 4 | 42000
pracovník 5 | 42000
pracovník 6 | 42000
tým 2
řídící pracovník na pracovišti | 46000
pracovník 1 | 42000
pracovník 2 | 42000
pracovník 3 | 42000
pracovník 4 | 42000
pracovník 5 | 42000
pracovník 6 | 42000
tým 3
pracovník 1 | 43500
pracovník 2 | 43500
kontaktní osoba 24/7 projektu služby GetThatWorkDone | 7000
právní zařizovatel | 12000
objednavatel materiálu + externích prací | 4000
revizní technik | 7000
zpracovatel dokumentace | 4000
účetní projektu | 4000
vedoucí projektu | 32000

## Matice zodpovědnosti
| projektant elektro | projektant elektro kontrola | automatizační technik | software developer | řidící pracovník na pracovišti | tým 1 | tým 2 | tým 3 | kontaktní osoba projektu | právní zařizovatel | revizní technik | zpracovatel dokumentace | účetní projektu | vedoucí projektu | objednatel materiálu
legislativní úkony | [9 empty] | p |  |  |  | os
zjištění aktuálního skutečného stavu | po | s
návrh elektroinstalace | po | s
výpočty osvětlení | po | x
výpočty elektroinstalace | x | s
kontrola návrhu elektroinstalace a osvětlení |  | po
zakreslení elektroinstalace | po | s | [10 empty] | po
nákup materiálu | [12 empty] | sk | sk | po
komunikace se zákazníkem | p |  | p | p | p |  |  |  | po |  |  |  | p
sjednocofání faktur/kontrola financí | [12 empty] | po
přítomnost materiálu na pracovišti |  |  |  |  | po
dopravní prostředky |  |  |  |  | p |  |  |  | po |  |  |  | s
montáž osvětlení |  |  |  |  | o | p | p
montáž rozvaděčů | [7 empty] | po
montáž kabeláže |  |  |  |  | o | p | p
návrh SW automatizace |  |  | po
návrh uživatelského rozhraní ovládacího SW |  |  | s | po
kontrola montáže |  |  |  |  | po | [5 empty] | s
zápis do deníku práce |  |  |  |  | po
správa GetThatWorkDone | [8 empty] | po |  |  |  |  | s
kompletace dokumentace | [11 empty] | po
kontrola dodržování harmonogramu projektu |  |  |  |  | p |  |  |  | po |  |  |  |  | s
fotodokumentace projektu |  |  |  |  | po
prezentace úvodní studie | po | [12 empty] | s
vytvoření revizní zprávy | [10 empty] | po
P - provádí
O - odpovědný
S - schvaluje
K - konzultant

## Náklady
odměny zaměstnanců | nákup materiálu |  |  |  | nákup služeb |  |  | legislativní úkony
| osvětlení | kabeláž | rozvaděče | ostatní výdaje | pronájem dopravních prostředků | pronájem kontejneru | likvidace materiálu |  | SW pro monitoring a řízení osvětlení + lifetime support
15% | 20% | 25% | 15% | 5% | 3% | 3% | 6% | 5% | 3% | 100% | částka
15% | 20% | 25% | 15% | 5% | 3% | 3% | 6% | 5% | 0% | 97% | částka
[12 empty] | projektant elektro |  |  | 32000
projektant elektro |  |  |  | 32000 | [7 empty] | projektant elektro kontrola |  |  | 12000
projektant elektro kontrola |  |  |  | 12000 | [7 empty] | automatizační technik |  |  | 23000
automatizační technik |  |  |  | 23000 | [7 empty] | software developer |  |  | 20000
software developer |  |  |  | 20000
tým 1
tým 1 | [11 empty] | řidící pracovník na pracovišti |  |  | 46000
řidící pracovník na pracovišti |  |  |  | 46000 | [7 empty] | pracovník 1 |  |  | 42000
pracovník 1 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 2 |  |  | 42000
pracovník 2 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 3 |  |  | 42000
pracovník 3 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 4 |  |  | 42000
pracovník 4 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 5 |  |  | 42000
pracovník 5 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 6 |  |  | 42000
pracovník 6 |  |  |  | 42000
tým 2
tým 2 | [11 empty] | řídící pracovník na pracovišti |  |  | 46000
řídící pracovník na pracovišti |  |  |  | 46000 | [7 empty] | pracovník 1 |  |  | 42000
pracovník 1 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 2 |  |  | 42000
pracovník 2 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 3 |  |  | 42000
pracovník 3 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 4 |  |  | 42000
pracovník 4 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 5 |  |  | 42000
pracovník 5 |  |  |  | 42000 | [7 empty] | pracovník 6 |  |  | 42000
pracovník 6 |  |  |  | 42000
tým 3
tým 3 | [11 empty] | pracovník 1 |  |  | 28000
pracovník 1 |  |  |  | 28000 | [7 empty] | pracovník 2 |  |  | 28000
pracovník 2 |  |  |  | 28000
[12 empty] | kontaktní osoba 24/7 projektu služby GetThatWorkDone |  |  | 7000
kontaktní osoba 24/7 projektu služby GetThatWorkDone |  |  |  | 7000 | [7 empty] | právní zařizovatel |  |  | 12000
právní zařizovatel |  |  |  | 12000 | [7 empty] | objednavatel materiálu + externích prací |  |  | 4000
objednavatel materiálu + externích prací |  |  |  | 4000 | [7 empty] | revizní technik |  |  | 7000
revizní technik |  |  |  | 7000 | [7 empty] | zpracovatel dokumentace |  |  | 4000
zpracovatel dokumentace |  |  |  | 4000 | [7 empty] | účetní projektu |  |  | 4000
účetní projektu |  |  |  | 4000 | [7 empty] | vedoucí projektu |  |  | 32000
vedoucí projektu |  |  |  | 32000
[12 empty] | materiál | počet (ks, m) | cena 1 ks |  | cena | max max životnost (h)
materiál |  | počet (ks, m) | cena 1 ks |  | cena | max max životnost (h)
EUROPA-LED-5100-236-4K |  | 300 | 1165 | 349500 |  | 100000 | [5 empty] | EUROPA-PC-280-EP, 2x80W | 300 | 1504 | 451200
[12 empty] | Osram LUMILUX L 13W/840 T5 G5 neutrální bílá 4000K 517mm | 600 | 100 | 60000 |  | 10000
[12 empty] | CYKY-J 3x2,5 RE PRAKAB | 5000 | 35 | 175000
CYKY-J 3x2,5 RE PRAKAB |  | 5000 | 35 | 175000 | [7 empty] | CYKY-J 3x1,5 RE PRAKAB | 1000 | 25 | 25000
CYKY-J 3x1,5 RE PRAKAB |  | 1000 | 25 | 25000 | [7 empty] | CYKY-J 5x2,5 RE PRAKAB | 3000 | 55 | 165000
CYKY-J 5x2,5 RE PRAKAB |  | 3000 | 55 | 165000 | [7 empty] | CYKY-J 5x6 RE PRAKAB | 1500 | 85 | 127500
CYKY-J 5x6 RE PRAKAB |  | 1500 | 85 | 127500 | [7 empty] | ostatní montážní materiál |  |  | 35000
ostatní montážní materiál |  |  |  | 35000 | [7 empty] | vybavení rozváděčů |  |  | 28000
vybavení rozváděčů |  |  |  | 28000 | [7 empty] | pronájem plošiny |  |  | 20000
pronájem plošiny |  |  |  | 20000 | [7 empty] | ekologická likvidace a pronájem kontejneru |  |  | 15000
ekologická likvidace a pronájem kontejneru |  |  |  | 15000 | [7 empty] | SW |  |  | 15000
SW |  |  |  | 15000 | [7 empty] | ostatní náklady |  |  | 21000
ostatní náklady |  |  |  | 21000
[15 empty] | 1729700 | celková cena
|  |  |  | 1568000 | celková cena

## FMEA
# | Funkční proces | Potencionální poruchy (defekty) | Potenciální následky defektu | Závažnost defektu | Třída | Potenciální příčina defektu | Pravděpodobnost | Nynější řešení defektu | Detekovatelnost | RPN | Doporučené akce | Zodpovědná osoba a klíčový datum | Stav/Podniklé kroky
0 | žádost o dotace | nezískání dotace | problém financování | 6 | p | nesplnění požadavků | 2 | počítáme, že dotaci získáme | 8 | 96 | získání lepších informacích o požadavcích na dotace | právní zařizovatel | v řešení
1 | dodávka materiálu | dodejka méně materiálu, než je objednáno | posunutí harmonogramu | 10 | c | nedostatek zboží u dodavatele | 5 | posun harmonogramu | 5 | 250 | více dodavatelů s identickým zbožím | objednavatel materiálu + externích pracích | v řešení
2 | dostupnost pracovníků | nedostatek pracovníků | zpoždění realizace projektu | 9 | c | neočekávaná nemoc | 3 | testování na nemoci | 5 | 135 | vakcinace | vedoucí projektu | v plánu
3 | transport materiálu | materiál není přivezen na místo určení | nemožnost práce na díle | 5 | c | nedostatek automobilů | 4 | více cest pro materiál | 2 | 40 | nákup automobilů | objednavatel materiálu + externích pracích | v plánu
4 | dodávka materiálu | zboží není dodáno | není materiál, nemůže se projekt realizovat | 10 | c | vyčerpání zásob dodavatele | 4 | posun harmonogramu | 2 | 80 | více dodavatelů s identickým zbožím | objednavatel materiálu + externích pracích | otázky
5 | dodávka svítidel | poškození svítidel | nedostatek svítidel | 5 | p | nesprávná manipulace | 3 | zakoupení více svítidel při prvotní objednávce | 1 | 15 | pevnější obaly svítidel | řídící pracovník | v plánu
6 | likvidace materiálu | nemožnost likvidace | hromadění odpadu | 4 | c | přeplněné odběrné místo | 6 | transport do jiného odběrového místa | 2 | 48 | uzavření smlouvy s odběrovým místem tak, aby vždy byla kapacita pro naše odpady | vedoucí projektu | otázky
7 | tažení kabelů | nefunkčnost kabelu | nefunkčnost instalace | 8 | p | nesprávná manipulace | 2 | výměna kabeláže | 5 | 80 | vyšší kvalifikace pracovníků | řídící pracovnk | v řešení
8 | montáž | poničení svítidel | zvýšení finanční náročnosti | 7 | p | nesprávná manipulace | 2 |  | 3 | 42 | vyšší kvalifikace pracovníků | řídící pracovnk | v řešení
9 | revize | nesplnění požadavků | posun harmonogramu | 8 | p | nekvalitní montáž | 2 | výměna svítidla | 7 | 112 | kontrola revizním technikem již za montáže | revizní technik | v řešení
10 | předávání instalace | zákazník odmítá dílo převzít | právní spory | 10 | n | změna managementu | 2 | neřeší se | 7 | 140 | lepší smlouva a právníci | právní zřizovatel | vyřešeno
11 | uskladnění materiálu v OC | nemožnost uskladnění materiálu | komplikace uskladnění | 6 | n | příliš malé plochy k uskladnění | 5 | uskladnění ve skladě HnaZak | 3 | 90 | přesvědčení zákazníka, že další plochy je nutnost uzavřít, vyjde to levněji a ekologičtěji, než jízda pro materiál | kontaktní osoba GTWD + vedoucí projektu | v řešení
12 | uskladnění materiálu | nemožnost uskladnění materiálu | komplikace uskladnění | 7 | c | sklad HnaZak je zaplněn | 3 | najímání skladu | 3 | 63 | rozšíření skladu | objednavatel materiálu + externích služeb | otázky
13 | komunikace se zákazníkem | zákazník nekomunikuje | nejistota zakázky | 8 | n | špatná orientace v GTWD | 2 | telefonní kontakt | 1 | 16 | vylepšení UX GTWD | kontaktní osoba GTWD | otázky
Třída
|  |  |  | c | p | n
|  |  |  | řiditelné | procedury | šum
|  |  |  | faktor, ke kterému je možné přiřadit určitou hodnotu | standardizovaný sled událostí vedoucí k připravenosti jiného kroku | faktor, jemuž nemůže být přiřazena žádná hodnota, vliv vyšší moci
Note on K1: Microsoft Office User: automatické počítání

## SWOT backup
SWOT | Silné stránky | Slabé stránky
Součet
Příležitosti
Hrozby
Součet

## SWOT firma
[12 empty] | S | W | O | T
SWOT |  | Silné stránky |  |  |  | Slabé stránky | [5 empty] | tradice | vyšší věkový průměr zaměstnanců | v okolí technické průmyslové střední školy | nemoc pracovníků
|  | tradice | široké portfolio | schopný marketing | propracovaná interní komunikace | vyšší věkový průměr zaměstnanců | cena služeb | méně schopné účetní oddělení | závislost na zahraničních měnách | Součet |  | kvalitní dodavatelé materiálu | méně schopnější účetní oddělení | zvyšování podílu automatizace v průmyslu | změna zahraničních kurzů měn
Příležitosti | okolní technické průmyslové školy | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9 |  | vývoj vlastního SW pro monitoring projektů | závislost na kurzu USD na EU |  | pracovníci OSVČ přejdou ke konkurenci
| zamezení vstupu/složitejší vstup konkurence na trh | 5 | 4 | 2 | 0 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | jak moc pomůže silná stránka využít příležitosti? | zkušení pracovníci | nízký počet doprvních vozidel | velký rozvoj trhu používaných výrobků
| kancelářští pracovníci mohou pracovat odkudkoliv | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | -3 | 0 | 8 |  | propracovaná interní strukura | cena za služny - nabízíme komplexní služby a díky tomu nemůžeme nabídnout nízkou cenu jako jednotlivci OSVČ zaměřující se na jednu činnost | nízká konkurence
| růst trhu automatizace | 5 | 5 | 3 | 2 | -3 | -1 | -3 | -5 | 3 |  | širké portfolio | výpadek dodavatelů | kancelářští pracovníci mohou pracovat odkudkoliv
Hrozby | nemoc pracovníků | 0 | 4 | 0 | 3 | -5 | 0 | -3 | 0 | -1 |  | schopný marketing
| neplatící zákazníci | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | -5 | -5 | -4 | 1 |  | propracovaný interní komunikační systém
| odebrání licencí/povolení | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1
| zvýšení cen produktů od dodavatelů | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | -5 | -5 | -2 | jak moc pomůže slabá stránka zamezit hrozbě? -5 nepomůže vůbec, 5 pomůže hodně, 0 neutrální
Součet |  | 23 | 33 | 17 | 15 | -15 | -11 | -28 | -21

## SWOT projekt
SWOT |  | Silné stránky |  |  |  |  | Slabé stránky
|  | projekt vypracován odborníky se zkušenostmi v oboru | kvalitní dodavatelé materiálu | 90 % pracovníků podílející se na zakázce je z jedné firmy | projekt je komplexní, firma má s těmito projekty zkušenosti | rychlost splnění zakázky, dvousměnná montáž = menší omezení provozu garáží | problém se sháněním testů na COVID, nemáme kontakty | nemáme kapacitu na každodenní vození materiálu na pracoviště | omezení odkládacích ploch na materiál omezuje práci | v létě, kdy bude projekt realizován, je mnoho zkušených montérů na dovolené, bude třeba vymyslet prostřídání pracovníků | nemáme vlastní vysokozdvižné vozíky pro montáž ve stísněných prostorách | Součet
Příležitosti | vysoká šance zakoupení komplexního balíčku služeb a možnost delší spolupráce | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | -3 | 0 | -2 | -3 | 11
| vysoká míra spolehlivosti získání dotace | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 | 4
| vysoká míra úspěšnosti dokončení projektu | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | -3 | -5 | -2 | -2 | -1 | 3
| žádná podobná firma nabízející komplexní balíčkové služby | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| možnost zaučení absolventů průmyslových škol | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19
Hrozby | možnost nákazy COVID | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -5 | -3 | 0 | -3 | -3 | -15
| zpoždění dodávky materiálu, nutnost úpravy harmonogramu | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5
| porucha vysokozdvižné plošiny potřebných rozměrů | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 1
| splatnost faktury 120 dnů, nutnost financovat z valstních zdrojů, nutnost sáhnout do rezerv | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -2 | -1 | 0 | -3 | 1
| nepředpokládaný nevyhovující stav stavebních částí garáží | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8
Součet |  | 20 | 18 | 20 | 33 | 15 | -12 | -16 | -3 | -8 | -16

## Sheet1
projektant elektro |  |  | 32000
projektant elektro kontrola |  |  | 12000
automatizační technik |  |  | 32000
software developer |  |  | 20000
tým 1
řidící pracovník na pracovišti |  |  | 46000
pracovník 1 |  |  | 42000
pracovník 2 |  |  | 42000
pracovník 3 |  |  | 42000
pracovník 4 |  |  | 42000
pracovník 5 |  |  | 42000
pracovník 6 |  |  | 42000
tým 2
řídící pracovník na pracovišti |  |  | 46000
pracovník 1 |  |  | 42000
pracovník 2 |  |  | 42000
pracovník 3 |  |  | 42000
pracovník 4 |  |  | 42000
pracovník 5 |  |  | 42000
pracovník 6 |  |  | 42000
tým 3
pracovník 1 |  |  | 43500
pracovník 2 |  |  | 43500
kontaktní osoba 24/7 projektu služby GetThatWorkDone |  |  | 7000
právní zařizovatel |  |  | 12000
objednavatel materiálu + externích prací |  |  | 4000
revizní technik |  |  | 7000
zpracovatel dokumentace |  |  | 4000
účetní projektu |  |  | 4000
vedoucí projektu |  |  | 32000
materiál | počet (ks, m) | cena 1 ks
EUROPA-LED-5100-236-4K | 300 | 1165 | 349500
CYKY-J 3x2,5 RE PRAKAB | 5000 | 35 | 175000
CYKY-J 3x1,5 RE PRAKAB | 1000 | 25 | 25000
CYKY-J 5x2,5 RE PRAKAB | 3000 | 55 | 165000
CYKY-J 5x6 RE PRAKAB | 1500 | 85 | 127500
ostatní montážní materiál |  |  | 35000
pronájem plošiny |  |  | 35000
ekologická likvidace a pronájem kontejneru |  |  | 28000
SW |  |  | 15000
ostatní náklady |  |  | 21000
1599000